## Sheet_1
Diagrama de Gantt del Seminario de Investigación — Predicción de insolvencia financiera
Valerie Martínez y Luis Cantillo ¦ 16 semanas ¦ Semana actual: S7 (7–13 sep 2026)
Actividad | Semana Inicio | Duración (Semanas) | Semana final | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17
|  |  |  | 27 jul - 2 ago | 3 ago - 9 ago | 10 ago - 16 ago | 17 ago - 23 ago | 24 ago - 30 ago | 31 ago - 6 sep | 7 sep - 13 sep | 14 sep - 20 sep | 21 sep - 27 sep | 28 sep - 4 oct | 5 oct - 11 oct | 12 oct - 18 oct | 19 oct - 25 oct | 26 oct - 1 nov | 2 nov - 8 nov | 9 nov - 15 nov | 16 nov - 22 nov
Actividad inicial (artículos) | 1 | 6 | 6 | bar: S1 to S5
Idea inicial - Propuesta | 2 | 2 | 3 | bar: S2 to S3
Línea de tiempo | 3 | 3 | 5 | bar: S3 to S5
Primera entrega | 5 | 2 | 6 | bar: S5 to S6
Definición de la variable objetivo (insolvencia) | 5 | 2 | 6 | bar: S5 to S6
Selección de variables (correlación) | 6 | 2 | 7 | bar: S6
Exploratorio (EDA) | 6 | 3 | 8 | bar: S6 to S8
Modelado (regresión logística, etc.) | 14 | 3 | 16 | bar: S9 to S11
Evaluación de modelos | 15 | 3 | 17 | bar: S11 to S13
Escritura del informe final | 14 | 2 | 15 | bar: S12 to S15
Entrega final proyecto | 16 | 1 | 16 | bar: S16
Presentacion Proyecto | 17 | 1 | 17 | bar: S17